PLAN FORMATIVO — TALLERES DE CIBERSEGURIDAD

2.º Semestre 2026

| Track / Línea de trabajo | Ciberseguridad (N.º 5) |
| --- | --- |
| Profesor Guía | Nicolás Sánchez |
| Alumnos Líderes | Pedro Campos · Gladys Espinoza |
| Instancia | Plan formativo del segundo semestre (talleres) |
| Auspicio y sede | Bajo el alero del CITT Duoc UC — Sede Antonio Varas |
| Carga total | 45 horas pedagógicas (bloques de 3–4 h semanales) |
| Periodo | Septiembre a diciembre de 2026 |
| Modalidad | Presencial — dependencias del CITT Varas |
| Base de diseño | Levantamiento de intereses "Hito Cero" (junio 2026) |

1. Propósito y objetivos

Este plan traduce el levantamiento de intereses del track (Hito Cero, junio 2026) en un programa de talleres para el segundo semestre, desarrollado bajo el alero del CITT Duoc UC de la Sede Antonio Varas. Recoge los tres ejes de interés del grupo —manejo de Linux y herramientas, detección de vulnerabilidades con foco en redes y defensa de sistemas (Blue Team)— y el interés por trabajar de forma práctica sobre un laboratorio de ataque y defensa.

El track mantiene su enfoque educativo y defensivo: todo contenido sobre técnicas ofensivas se trabaja en entornos controlados, autorizados y con fines de formación en ethical hacking.

Objetivo general

Formar competencias base en ethical hacking y defensa de sistemas, "aprendiendo haciendo" en un entorno controlado, dejando al cierre del semestre un laboratorio de práctica operativo y evidencias de aprendizaje del grupo.

Objetivos específicos

- Manejar Linux y herramientas de seguridad en un entorno de laboratorio propio.

- Reconocer redes e identificar vulnerabilidades mediante escaneo y enumeración.

- Aplicar fundamentos de defensa de sistemas: hardening, monitoreo y detección (Blue Team).

- Ejecutar un ejercicio ofensivo controlado (reconocimiento, explotación y post-explotación) sobre el laboratorio.

- Practicar con retos tipo CTF a lo largo de las sesiones.

2. Estructura y modalidad

El programa se compone de cuatro talleres. Son modulares: un estudiante puede inscribirse solo en los talleres que le interesen. El Taller 1 (Fundamentos de Linux y Laboratorio) es la base del programa y se considera requisito esencial para aprovechar los talleres 2, 3 y 4, ya que en él se monta el laboratorio y se nivela el manejo de Linux. Quien no lo haya cursado debe acreditar conocimientos equivalentes (manejo básico de Linux y de máquinas virtuales).

| # | Taller | Horas | Requisito previo | Periodo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Fundamentos de Linux y Laboratorio de Seguridad | 12 | Ninguno (es la base) | Sep |
| T2 | Reconocimiento de Redes y Detección de Vulnerabilidades | 12 | Taller 1 o equivalente | Oct |
| T3 | Defensa de Sistemas y Blue Team | 12 | Taller 1 o equivalente | Oct–Nov |
| T4 | Técnicas Ofensivas y Red Team | 9 | Taller 1; recomendable T2 | Nov–Dic |
|  | TOTAL | 45 | Bloques de 3–4 h semanales | 12 semanas |

La semana de Fiestas Patrias (14–18 sep) se considera receso. El detalle semana a semana está en la sección 5.

3. Detalle de los talleres

Taller 1 · Fundamentos de Linux y Laboratorio de Seguridad

12 horas pedagógicas   ·   Nivel: Principiante

Conocimientos previos. Ninguno. Es el punto de entrada del programa y la base para los demás talleres.

Propósito. Construir la base común del grupo y montar el laboratorio propio de práctica (ataque/defensa) que sostendrá el resto de los talleres. Se parte de virtualización y línea de comandos para nivelar al grupo heterogéneo.

Contenidos y sesiones:

- Sesión 1 (4 h) — Virtualización y montaje del laboratorio: distro de seguridad (Kali) y máquinas víctima; topología de red aislada.

- Sesión 2 (4 h) — Línea de comandos Linux: navegación, permisos, procesos, paquetes, redirecciones y scripting básico en Bash.

- Sesión 3 (4 h) — Utilidades de seguridad y bitácora: usuarios y servicios, logs del sistema, formato de bitácora del track.

Reto CTF del taller. Retos introductorios de Linux/Bash ("captura la bandera" en el sistema de archivos, permisos y variables de entorno).

Herramientas. Servidor / entorno de virtualización, Kali Linux, máquinas vulnerables, terminal.

Evidencia esperada. Laboratorio operativo por estudiante/equipo y primera bitácora de laboratorio.

Taller 2 · Reconocimiento de Redes y Detección de Vulnerabilidades

12 horas pedagógicas   ·   Nivel: Principiante–Intermedio

Conocimientos previos. Taller 1 o equivalente: manejo básico de Linux, laboratorio montado y nociones de máquinas virtuales.

Propósito. Desarrollar el eje central del levantamiento —detección de vulnerabilidades con foco en redes— sobre el laboratorio del Taller 1: reconocimiento, escaneo, enumeración e interpretación de hallazgos, siempre en entorno autorizado.

Contenidos y sesiones:

- Sesión 4 (4 h) — Fundamentos de redes para seguridad: TCP/IP, puertos y servicios, captura y lectura de tráfico.

- Sesión 5 (4 h) — Reconocimiento y escaneo: descubrimiento de hosts, escaneo de puertos y servicios, fingerprinting, OSINT.

- Sesión 6 (4 h) — Detección de vulnerabilidades: enumeración de servicios, uso de escáneres, priorización e interpretación de hallazgos; introducción a la remediación.

Reto CTF del taller. Retos de redes, reconocimiento y OSINT que además preparan al grupo para el Campeonato CTF paralelo de octubre.

Herramientas. Nmap, Wireshark, escáner de vulnerabilidades, laboratorio del track.

Evidencia esperada. Informe de reconocimiento y listado priorizado de hallazgos sobre las máquinas del laboratorio.

Taller 3 · Defensa de Sistemas y Blue Team

12 horas pedagógicas   ·   Nivel: Intermedio

Conocimientos previos. Taller 1 o equivalente. Recomendable haber cursado el Taller 2 (reconocimiento) para dimensionar qué se detecta.

Propósito. Cubrir el tercer eje del levantamiento —defensa de sistemas— desde la perspectiva del defensor. Se introducen hardening, monitoreo y detección, sentando las bases del Mini-SOC open source del roadmap del track.

Contenidos y sesiones:

- Sesión 7 (4 h) — Hardening y superficie de ataque: buenas prácticas de configuración, gestión de usuarios y servicios, actualización y respaldo.

- Sesión 8 (4 h) — Monitoreo y logs: centralización de eventos, introducción a un SIEM/XDR (Wazuh) y a la detección de red (Suricata/Zeek).

- Sesión 9 (4 h) — Ejercicio de detección y respuesta: detectar desde el lado azul una acción ofensiva simulada; nociones de respuesta a incidentes.

Reto CTF del taller. Retos estilo Blue Team / forense: analizar un log o captura y "capturar la bandera" del indicador de compromiso.

Herramientas. Wazuh, Suricata / Zeek (introductorio), laboratorio del track.

Evidencia esperada. Bitácora de un ejercicio de detección: acción ofensiva simulada y su evidencia en el lado defensivo.

Taller 4 · Técnicas Ofensivas y Red Team

9 horas pedagógicas   ·   Nivel: Intermedio

Conocimientos previos. Taller 1 o equivalente y, muy recomendable, Taller 2: la explotación parte de las vulnerabilidades detectadas en el reconocimiento.

Propósito. Cerrar el semestre con la ofensiva controlada: pasar de la detección de vulnerabilidades a la explotación y post-explotación en el laboratorio. Todo el trabajo se realiza en entorno autorizado y con fines de formación.

Contenidos y sesiones:

- Sesión 10 (3 h) — Explotación básica: de la vulnerabilidad al acceso; uso guiado de frameworks (Metasploit), obtención de un punto de apoyo (foothold).

- Sesión 11 (3 h) — Post-explotación: escalamiento de privilegios, acceso a credenciales y nociones de movimiento lateral en el laboratorio.

- Sesión 12 (3 h) — Ejercicio ofensivo integrado (reconocimiento → explotación → post-explotación) y cierre del taller.

Reto CTF del taller. Retos de explotación (pwn / web) que encadenan reconocimiento y acceso.

Herramientas. Metasploit, herramientas de post-explotación, laboratorio del track.

Evidencia esperada. Informe/bitácora del ejercicio ofensivo y laboratorio de práctica operativo.

4. Campeonato CTF (actividad paralela)

Además de los retos formativos dentro de cada taller, el track realiza el Campeonato CTF como actividad paralela e independiente de los talleres: los retos internos preparan al grupo, pero la competencia corre por su cuenta y no condiciona las horas del programa.

- Modalidad: independiente de los talleres; abierta a participantes del track, con inscripción voluntaria.

- Inicio y duración: comienza en octubre y se extiende por 3 semanas, con liberación de desafíos cada semana (formato de ediciones anteriores).

- Alcance: 6.ª edición desde 2022; en evaluación un formato intersede. Fechas exactas por confirmar.

5. Cronograma

Distribución semana a semana. Cada semana es un bloque de 3–4 horas pedagógicas; el día se confirma con el grupo. La columna "Reto CTF" indica la bandera formativa embebida en la sesión.

| Sem. | Fechas | T. | Sesión / Tema | Reto CTF | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 07–11 sep | T1 | Virtualización y montaje del laboratorio | Linux/Bash | 4 |
| — | 14–18 sep | — | Receso — Fiestas Patrias | — | 0 |
| S2 | 21–25 sep | T1 | Línea de comandos Linux (permisos, procesos, Bash) | permisos/env | 4 |
| S3 | 28 sep–02 oct | T1 | Utilidades de seguridad, logs y bitácora | sist. archivos | 4 |
| S4 | 05–09 oct | T2 | Fundamentos de redes: TCP/IP, puertos, tráfico | red | 4 |
| S5 | 12–16 oct | T2 | Reconocimiento y escaneo (hosts, puertos, OSINT) | OSINT/recon | 4 |
| S6 | 19–23 oct | T2 | Detección de vulnerabilidades: enumeración y priorización | vulns | 4 |
| S7 | 26–30 oct | T3 | Hardening y superficie de ataque | config segura | 4 |
| S8 | 02–06 nov | T3 | Monitoreo y logs: intro Wazuh + Suricata/Zeek | forense/log | 4 |
| S9 | 09–13 nov | T3 | Ejercicio de detección y respuesta (Blue Team) | detección IOC | 4 |
| S10 | 16–20 nov | T4 | Explotación básica: foothold con Metasploit | explotación | 3 |
| S11 | 23–27 nov | T4 | Post-explotación: escalamiento y movimiento lateral | priv-esc | 3 |
| S12 | 30 nov–04 dic | T4 | Ejercicio ofensivo integrado y cierre | ofensivo | 3 |
|  |  |  | TOTAL HORAS PEDAGÓGICAS |  | 45 |

El Campeonato CTF corre en paralelo durante octubre (3 semanas, desafíos semanales) y es independiente de los talleres: no resta ni suma horas. Los paneles del Mes de la Ciberseguridad son complementarios.

6. Evaluación y evidencias

La evaluación es formativa y centrada en evidencias de "aprender haciendo", consistente con la pauta preliminar del levantamiento. Como los talleres son modulares, cada uno se evalúa con sus propias evidencias.

| Evidencia | Descripción |
| --- | --- |
| Bitácoras de laboratorio | Registro por sesión de lo montado, comandos y hallazgos. |
| Retos CTF por taller | Banderas resueltas en cada sesión como hitos de avance. |
| Informe de reconocimiento | Hallazgos priorizados sobre el laboratorio (Taller 2). |
| Ejercicio de detección | Evidencia de detección de una acción ofensiva simulada (Taller 3). |
| Ejercicio ofensivo | Bitácora del ejercicio de reconocimiento → explotación → post-explotación (Taller 4). |
| Laboratorio operativo | Entorno de práctica funcionando al cierre, con evidencias del grupo. |

7. Recursos y requerimientos

Requerimiento habilitante. El plan depende de contar con un entorno de laboratorio (servidor / virtualización); es la condición principal identificada en el levantamiento para ejecutar el programa.

- Laboratorio: servidor o entorno de virtualización para máquinas de ataque y defensa.

- Software: Kali Linux, herramientas de redes y vulnerabilidades, Metasploit, Wazuh/Suricata (introductorio).

- Espacio: dependencias del CITT Varas.

- Material de apoyo: guías de laboratorio, retos y documentación del track.

Vinculación con otros tracks del CITT

- Videojuegos — idea del levantamiento: videojuego de ciberseguridad, como actividad opcional para quienes tengan interés.

- Networking / IoT — eje de redes y hardening.

- Hardware — demostraciones puntuales con ESP32 / Cardputer, según disponibilidad.